โครงการ	 			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ชาติ			ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  	ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	ประเด็นที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง                   การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

- สนองนโยบาย สพฐ./สพป.			กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

- มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

- สนองนโยบาย สพป.			จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส

- ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
			กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 			นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

- ระยะเวลาในการดำเนินการ			กรกฎาคม 2565  - สิงหาคม 2565

.............................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์                 เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านภายภาพให้แก่ โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูกับนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” ทรงมีพระราชปณิธาน                     “ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกอบด้วย 1) มีทัศคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3) มีงานทำและมีอาชีพ    4) เป็นพลเมืองดี โครงการกองทุนการศึกษา พระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่น                        ในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริม สนับสนุน                                    ให้เด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้ 3) ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยสร้างความพร้อมด้านศักยภาพ                 ให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน บ้านพักครู อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และมีการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกี่ยวข้อง จะสำรวจ เพื่อดูว่านักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเหล่านี้ ถ้าเรียนต่อ

ระดับมหาวิทยาลัย มีใครบ้างที่พร้อมจะกลับไปสอนที่โรงเรียนเดิม

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาณของทั้งสองพระองค์ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก                  เข้าร่วมโครงการ ควรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญ

ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ              กองทุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ขึ้น

-2-

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

2.2  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.3 เพื่อให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3. เป้าหมาย

เชิงผลผลิต  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
		3.1 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียน                  ในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในโครงการ                           กองทุนการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองอุดม รวม 76 คน ผ่านระบบออนไลน์

3.2 วิทยากร จำนวน 1 คน

3.3 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน

เชิงผลลัพธ์

3.4 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการสร้างคนดีสู่สังคม

3.5 ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้

คู่คุณธรรมและมีการพัฒนาในด้านจริยธรรม

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ

| ที่ | รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส1 ต.ค.-ธ.ค.64 | ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.65 | ไตรมาส 3 เม.ย.-เม.ย.-มิ.ย.65 | ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.65 |
| 1 | การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษา 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. อบรมผู้บริหารสถานศึกษา และครู 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  | ก.ค. 65 ก.ค. 65 | 23 ก.ค. 65 ส.ค. 65 |

-3-

5. งบประมาณ

| กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้ปฎิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 5.1 อบรม“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสภานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง รูปแบบออนไลน์ 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน จำนวน 10 คน 2 มื้อ ๆ ละ ๓0 บาท 2) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน 1 มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (วิทยากรภายนอก) 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 4) ค่าวัสดุ | 600 | - | 600 | - | นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ |
|  | 800 | - | 800 | - |  |
|  | 7,200 1,400 | 7,200 - | - - | - 1,400 |  |
| 5.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ | - | - | - | - | ส.ค. 65 |
| รวมทั้งสิ้น | 10,000 | 7,200 | 1,400 | 1,400 |  |

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

6. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการสร้างคนดีสู่สังคม | การสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต | แบบสอบถาม/แบบติดตาม |
| 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม | กระบวนการทำงาน/ผลการปฏิบัติงาน | แบบสอบถาม/การนิเทศติดตามฯ |

-4-

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

7.2 ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา และเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

7.3 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม

(ลงชื่อ)				    ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปิยะภรณ์  จันทร์ยศ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)				    ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจินตนา  กฐินทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(ลงชื่อ)				    ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายมหันต์  เวทไธสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

(ลงชื่อ)				    ผู้อนุมัติโครงการ

(นางดุจดาว  ศิริวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2